## Sheet1
2025年温县巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目竣工后情况公示
序号 | 乡镇 （街道） | 项目名称 | 实施地点 | 项目实施结果 | 资金资金使用 | 建设期限 | 预期绩效目标实现 | 政府采购及招标情况 | 施工单位及责任人 | 检查验收结果
1 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇前崔庄村仓储项目 | 黄庄镇 前崔庄 | 建设长71.6米，宽15.97米，高7.5米，合计面积1143.45平方米的仓储。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：96.41946万元 | 2025.6.30-2025.11.5 | 产出指标：建设长71.6米，宽15.97米，高7.5米，合计面积1143.45平方米的仓储。 效益指标：通过建设仓储，建成后对外租赁，年可为村集体增收5.4万余元，带动本村困难群众及周边群众就业，促进农民增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年6月30日进行招标，确定河南鼎义建设集团有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鼎义建设集团有限公司 责任人：张航 | 合格
2 | 黄庄镇 | 2025年温县黄庄镇东高召村仓储项目 | 黄庄镇 东高召村 | 建设长49米，宽16米，高9.4米，合计面积784平方米的仓储。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：98.453772万元 | 2025.6.30-2025.9.23 | 产出指标：建设长49米，宽16米，高9.4米，合计面积784平方米的仓储。 效益指标：通过建设仓储，建成后对外租赁，年可为村集体增收6万余元，带动本村困难群众及周边群众就业，促进农民增收，进一步巩固脱贫攻坚成果。 满意度指标：群众满意度≥98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年6月30日进行招标，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：武利娟 | 合格
3 | 黄河街道 | 2025年温县黄河街道东张王庄村道路硬化项目 | 东张王庄村 | 硬化道路长2628米，厚0.15米，共计9987平方米（C25）。 | 财政衔接乡村振兴补助资金：89.870028万元 | 2025.7.29-2025.10.24 | 产出指标：硬化道路长2628米，厚0.15米，共计9987平方米（C25）。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月23日进行招标，确定河南考其建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南考其建设工程有限公司 责任人：陈陆军 | 合格
4 | 赵堡镇 | 2025年温县赵堡镇辛堂村背街小巷硬化项目 | 赵堡镇辛堂村 | 15CM厚道路硬化1303.95平方米（C25） | 财政衔接推进乡村振兴补助资金：15.88万元 | 2025.7.3-2025.7.11 | 产出指标：15CM厚道路硬化1303.95平方米（C25） 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民出行不畅的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度98% | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年7月2日进行招标，确定河南银勍建设有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南银勍建设有限公司 责任人：张鹏鹏 | 合格
5 | 黄河街道 | 2025年温县黄河街道西张王庄村道路硬化项目 | 西张王庄村 | 硬化道路长258米，厚0.15米，共计1089平方米（C25）。 | 财政衔接乡村振兴补助资金：9.482385万元 | 2025.9.26-2025.10.24 | 产出指标：硬化道路长258米，厚0.15米，共计1089平方米（C25）。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月8日进行招标，确定焦作晨森建筑有限公司为中标单位。 | 施工单位：焦作晨森建筑有限公司 责任人：李嘉琪 | 合格
6 | 岳村街道 | 2025年度温县岳村街道韩郭作村道路硬化项目 | 韩郭作村 | 硬化道路长300.5米，厚0.15米，共计1122.5平方米（C25） | 财政衔接乡村振兴补助资金：11.099304万元 | 2025.9.6-2025.10.29 | 产出指标：硬化道路长300.5米，厚0.15米，共计1122.5平方米（C25）； 效益指标：解决全村群众出行问题，进一步巩固脱贫成果； 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月1日进行招标，确定河南鼎楚建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南鼎楚建设工程有限公司 责任人：王建伟 | 合格
7 | 岳村街道 | 2025年度温县岳村街道边沟村道路建设项目 | 边沟村 | 硬化道路长390.5米，厚0.15米，共计1000.6平方米（C25） | 财政衔接乡村振兴补助资金：9.841823万元 | 2025.9.6-2025.10.29 | 产出指标：硬化道路长390.5米，厚0.15米，共计1000.6平方米（C25）； 效益指标：解决全村群众出行问题，进一步巩固脱贫成果； 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月1日进行招标，确定河南佰沃建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南佰沃建筑工程有限公司 责任人：范建设 | 合格
8 | 祥云镇 | 2025年温县祥云镇作礼村道路建设项目 | 作礼村 | 硬化路面长307m，厚0.15m，797.8m2(C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：8.836703万元 | 2025.9.5-2025.9.14 | 产出指标:硬化路面长307m，厚0.15m，797.8m2(C25)。 效益指标:解决村民出行问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月2日进行招标，确定四川恒瑜建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：四川恒瑜建设工程有限公司 责任人：唐明丽 | 合格
9 | 祥云镇 | 2025年温县祥云镇晁召村道路建设项目 | 晁召村 | 硬化路面长234m，厚0.15m，共计884.04m²(C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：8.582222万元 | 2025.9.5-2025.9.14 | 产出指标:硬化路面长234m，厚0.15m，共计884.04m²(C25)。 效益指标:能显著改善村容村貌，方便群众安全出行。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月2日进行招标，确定河南煜之邦建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南煜之邦建设工程有限公司 责任人：孟垒垒 | 合格
10 | 祥云镇 | 2025年温县祥云镇关召村道路建设项目 | 关召村 | 硬化路面长196m，厚0.18m,共计784m²(C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：8.588843万元 | 2025.9.5-2025.9.14 | 产出指标:硬化路面长196m，厚0.18m,，共计784m²(C25)。 效益指标:解决村民出行问题，改善村内人居环境。 满意度指标:群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月2日进行招标，确定河南大咖建工有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南大咖建工有限公司 责任人：康巧转 | 合格
11 | 番田镇 | 2025年温县番田镇白沟作村道路建设项目 | 番田镇白沟作村 | 硬化道路：厚0.15米，合计908平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：8.981058万元 | 2025.9.13-2025.10.23 | 产出指标：硬化道路厚0.15米，合计908平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇白沟作村1742名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南古温建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南古温建筑工程有限公司 责任人：范倩倩 | 合格
12 | 番田镇 | 2025年温县番田镇南孟村道路建设项目 | 番田镇南孟村 | 硬化道路:厚0.15米，共计693.67平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：7.744612万元 | 2025.9.13-2025.10.19 | 产出目标：硬化道路厚0.15米，共计693.67平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇南孟村1480名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定中股建设工程河南有限公司为中标单位。 | 中股建设工程河南有限公司 责任人：秦晨晨 | 合格
13 | 番田镇 | 2025年温县番田镇大吴村道路建设项目 | 番田镇大吴村 | 硬化道路：厚0.15米，合计920平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.860299万元 | 2025.9.13-2025.10.19 | 产出目标：硬化道路厚0.15米，合计920平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇大吴村2017名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南丰畅建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南丰畅建筑工程有限公司 责任人：王胜利 | 合格
14 | 番田镇 | 2025年度温县番田镇三陵村污水管网建设项目 | 番田镇三陵村 | 新建DN500双壁波纹管全长270米污水管网，破除原有混凝土路面及恢复路面。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.390832万元 | 2025.9.13-2025.10.19 | 产出目标：新建DN500双壁波纹管全长270米污水管网，破除原有混凝土路面及恢复路面。 效益指标：为全村的生产、生活带来极大的便利，可以有效解决村民生产、生活不便的问题，同时村内经济发展创造了有利条件。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南丰畅建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南丰畅建筑工程有限公司 责任人：王胜利 | 合格
15 | 番田镇 | 2025年温县番田镇段村道路建设项目 | 番田镇段村 | 硬化道路：厚0.15米，合计817平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.492095万元 | 2025.9.13-2025.10.19 | 产出指标：硬化道路厚0.15米，合计817平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇段村1740名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南大咖建工有限公司为中标单位。 | 河南大咖建工有限公司 责任人：王峰 | 合格
16 | 番田镇 | 2025年温县番田镇小金香村道路建设项目 | 番田镇小金香村 | 硬化道路：厚0.15米，合计812平方米（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.428529万元 | 2025.9.13-2025.10.19 | 产出目标：硬化道路厚0.15米，合计812平方米（C25）。 效益指标：解决番田镇小金香村1617名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南泽洲建设有限公司为中标单位。 | 河南泽洲建设有限公司 责任人：杨吉伟 | 合格
17 | 番田镇 | 2025年温县番田镇后北马村道路建设项目 | 番田镇后北马村 | 硬化道路：厚0.15米，合计809平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.407706万元 | 2025.9.20-2025.10.19 | 产出目标：硬化道路厚0.15米，合计809平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇后北马村492名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月5日进行招标，确定河南正钢建设工程有限公司为中标单位。 | 河南正钢建设工程有限公司 责任人：张欣欣 | 合格
18 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡西周村道路拓宽项目 | 西周村 | 拓宽水泥混凝土路面及两侧垃圾清理，长680m、宽1m、厚0.18m、共计680㎡（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：8.906391万元 | 2025.9.25-2025.10.21 | 产出指标：拓宽水泥混凝土路面及垃圾清理，长680m、宽1m、厚0.15m、共计680㎡（c25）。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月24日进行招标，确定河南睿明建工有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南睿明建工有限公司 责任人：王惠香 | 合格
19 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡西南冷村村组道路建设项目 | 西南冷村 | 新建水泥混凝土路面长250m、宽4m、厚0.15m、共计1000㎡（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.442226万元 | 2025.9.25-2025.10.21 | 产出指标：新建水泥混凝土路面长250m、宽4m、厚0.15m、共计1000㎡（C25)。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月15日进行招标，确定河南众咖建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南众咖建筑工程有限公司 责任人：刘颖 | 合格
20 | 北冷乡 | 2025年温县北冷乡杜庄村村组道路建设项目 | 杜庄村 | 新建水泥混凝土路面共计424.8㎡（C25)，铺设φ300排水管道68m，检查井2座。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：6.81167万元 | 2025.9.25-2025.10.21 | 产出指标：新建水泥混凝土路面共计424.8㎡（C25)，铺设φ300排水管道68m，检查井2座。 效益指标：解决村内群众出行问题，有效改善村内人居环境，提高群众生活质量。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年9月15日进行招标，确定河南俊隼建设工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南俊隼建设工程有限公司 责任人：王圣光 | 合格
21 | 温泉街道 | 2025年温县祥云镇李召村供水管网项目 | 温泉街道 刘门庄村 | 硬化路面长370m，厚0.15m，共计1298㎡（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 17．194868万元 | 2025.10.30-2025.11.10 | 产出指标：硬化路面长370m，厚0.15m，共计1298㎡(C25)。 效益指标：解决500余人出行问题。 满意度指标：群众满意度高。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南豪宇工程实业有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豪宇工程实业有限公司 责任人：齐朝栋 | 合格
22 | 祥云镇 | 2025年温县祥云镇古贤村道路建设项目 | 古贤村 | 硬化路面长309.1m,厚0.18m,共计1118.94m2（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：14.667172万元 | 2025.10.24-2025.11.2 | 产出指标：硬化路面长309.1m,厚0.18m,共计1118.94m2（C25）。 效益指标：解决群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月23日进行招标，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：陈亚芳 | 合格
23 | 温泉街道 | 2025年温县温泉街道刘门庄村道路修建项目 | 温泉街道 刘门庄村 | 硬化路面长370m，厚0.15m，共计1298㎡（C25）。 | 衔接推进乡村振兴补助资金： 17．194868万元 | 2025.10.30-2025.11.10 | 产出指标：硬化路面长370m，厚0.15m，共计1298㎡(C25)。 效益指标：解决500余人出行问题。 满意度指标：群众满意度高。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南豪宇工程实业有限公司为中标单位。 | 施工单位：河南豪宇工程实业有限公司 责任人：齐朝栋 | 合格
24 | 番田镇 | 2025年度温县番田镇西留石村道路建设项目 | 番田镇西留石村 | 硬化道路：厚0.15米，合计3168平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：37.696336万元 | 2025.10.30-2025.11.12 | 产出指标：硬化道路：厚0.15米，合计3168平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇西留石村2670名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南明匡建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南明匡建筑工程有限公司焦作温县分公司 责任人：范有阳 | 合格
25 | 番田镇 | 2025年度温县番田镇宋村道路建设项目 | 番田镇宋村 | 硬化道路：厚0.15米，合计4172平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：49.564624万元 | 2025.10.30-2025.11.12 | 产出指标：硬化道路：厚0.15米，合计4172平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇西留石村2670名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南古温建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南古温建筑工程有限公司 责任人：范倩倩 | 合格
26 | 番田镇 | 2025年度温县番田镇西城外村道路建设项目 | 番田镇西城外村 | 硬化道路：厚0.15米，合计4160平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：49.419345万元 | 2025.10.30-2025.11.12 | 产出指标：硬化道路：厚0.15米，合计4160平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇西城外村647名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南古温建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南古温建筑工程有限公司 责任人：范倩倩 | 合格
27 | 番田镇 | 2025年度温县番田镇刘马庄村道路建设项目 | 番田镇刘马庄村 | 硬化道路：厚0.15米，合计2268平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：26.227591万元 | 2025.10.30-2025.11.12 | 产出指标：硬化道路：厚0.15米，合计2268平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇刘马庄村986名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定中翌（河南）建筑有限公司为中标单位。 | 中翌（河南）建筑有限公司焦作分公司 责任人：崔强 | 合格
28 | 番田镇 | 2025年温县番田镇王张伦村道路建设项目 | 番田镇王张伦村 | 硬化道路：厚0.15米，合计873平方米（C25)。 | 衔接推进乡村振兴补助资金：9.776882万元 | 2025.10.31-2025.11.11 | 产出指标：硬化道路厚0.15米，合计873平方米（C25)。 效益指标：解决番田镇王张伦村600名群众出行难问题。 满意度指标：群众满意度98%。 | 按照政府采购和招投标有关规定于2025年10月29日进行招标，确定河南耀臻建筑工程有限公司为中标单位。 | 河南耀臻建筑工程有限公司 责任人：武利娟 | 合格